## Backlog do Produto
Backlog do Produto
Ranking | Prioridade | User Story | Estimativa | Situação
1 | ALTISSÍMA | Como gestor/analista, quero coletar dados das exportações e importações dos estados brasileiros e dos municípios do estado de São Paulo. | 4 | CONCLUÍDO
2 | ALTISSÍMA | Como analista, quero que esses dados sejam lidos, guardados e visualizados utilizando a linguagem de programação Python, juntamente com a biblioteca Pandas, feito na plataforma Goggle Collab. | 5 | EM ANDAMENTO
3 | ALTA | Como gerente de políticas públicas, quero um dashboard feito pelo Power BI, que contenha os dados de exportações e importações dos estados brasileiros e munícipios de São Paulo dos anos 2023 a 2025. | 4 | EM ANDAMENTO
4 | ALTA | Como gestor, gostaria de acompanhar todo o procedimento desse projeto através de um relatório escrito utilizando a ferramenta Word de acordo com as normas da ABNT. | 4 | A FAZER
5 | MÉDIA | Como gestor/cliente, quero que todos as Planilhas, Dashboards e Relatórios estejam disponíveis publicamente e de forma acessível na plataforma Github | 2 | CONCLUÍDO
6 | MÉDIA | Como gerente de políticas públicas, solicito que o Dashboard contenha um filtro que separe as informações fornecidas por modais, estados e munícipios. | 3 | A FAZER
7 | MÉDIA | Como gestor, solicito que os dados apresentados, juntamente ao Dashboard, sejam atualizados constantemente, para melhor acompanhamento dos dados solicitados. | 3 | EM ANÁLISE
8 | BAIXA | Como gerente de políticas públicas/cliente, quero que seja detalhada a finalidade do projeto proposto e como ele impacta o país na situação atual. | 1 | CONCLUÍDO
9 | BAIXA | Como gerente de políticas públicas/cliente, gostaria de ter um detalhamento quanto ao futuro do projeto e o que esperar dos seus resultados. | 1 | CONCLUÍDO
10 | BAIXA | Como gerente de políticas públicas, gostaria que os resultados do projeto fossem acessíveis ao público, a fim de estudos e utilização do mesmo para desenvolvimento de projetos futuros. | 1 | A FAZER

## Backlog - 1° Sprint
Backlog - 1° Sprint
Ranking | Prioridade | User Story | Estimativa | Situação
1 | ALTÍSSIMA | Como gestor/analista, quero coletar dados das exportações e importações dos estados brasileiros e dos municípios do estado de São Paulo. | 4 | CONCLUÍDO
5 | MÉDIA | Como gestor/cliente, quero que todos as Planilhas, Dashboards e Relatórios estejam disponíveis publicamente e de forma acessível na plataforma Github | 2 | CONCLUÍDO
8 | MÉDIA | Como gerente de políticas públicas/cliente, quero que seja detalhada a finalidade do projeto proposto e como ele impacta o país na situação atual. | 2 | CONCLUÍDO
9 | BAIXA | Como gerente de políticas públicas/cliente, gostaria de ter um detalhamento quanto ao futuro do projeto e o que esperar dos seus resultados. | 1 | CONCLUÍDO

## Backlog - 2° Sprint
Backlog - 2° Sprint
Ranking | Prioridade | User Story | Estimativa | Situação
2 | ALTISSÍMA | Como analista, quero que esses dados sejam lidos, guardados e visualizados utilizando a linguagem de programação Python, juntamente com a biblioteca Pandas, feito na plataforma Goggle Collab. | 5 | EM ANDAMENTO
3 | ALTA | Como gerente de políticas públicas, quero um dashboard feito pelo Power BI, que contenha os dados de exportações e importações dos estados brasileiros e munícipios de São Paulo dos anos 2023 a 2025. | 4 | EM ANDAMENTO
6 | MÉDIA | Como analista/cliente, quero que o Dashboard contenha filtros relacionados à: Modais de transporte, estados e municípios. | 3 | A FAZER
7 | MÉDIA | Como gestor, solicito que os dados apresentados, juntamente ao Dashboard, sejam atualizados constantemente, para melhor acompanhamento dos dados solicitados. | 3 | EM ANÁLISE

## Backlog - 3° Sprint
Backlog - 3° Sprint
Ranking | Prioridade | User Story | Estimativa | Situação
4 | ALTA | Como gestor, gostaria de acompanhar todo o procedimento desse projeto através de um relatório escrito utilizando a ferramenta Word de acordo com as normas da ABNT. | 4 | A FAZER
10 | BAIXA | Como gerente de políticas públicas, gostaria que os resultados do projeto fossem acessíveis ao público, a fim de estudos e utilização do mesmo para desenvolvimento de projetos futuros. | 1 | A FAZER