## Backlog do Produto
Backlog do Produto
Ranking | Prioridade | User Story | Estimativa | Situação
1 | ALTISSÍMA | Como gestor/analista, quero coletar dados das exportações e importações dos estados brasileiros e dos municípios do estado de São Paulo. | 6 | EM ANDAMENTO
2 | ALTA | Como analista, quero que esses dados possam ser lidos utilizando a linguagem de programação Python. | 5 | A FAZER
3 | ALTA | Como analista/cliente, quero que esses dados possam ser visualizados através de um Dashboard feito no Power BI. | 4 | A FAZER
4 | ALTA | Como gestor, quero que seja feito um relatório de todos os processos feitos no projeto. | 4 | A FAZER
5 | MÉDIA | Como cliente, quero que os dados, relatórios e resultados estejam disponíveis na plataforma Github. | 2 | EM ANDAMENTO
6 | MÉDIA | Como gestor, quero organizar as tarefas atreladas aos projetos utilizando a ferramenta Jira. | 2 | EM ANDAMENTO
7 | MÉDIA | Como analista/cliente, quero que o Dashboard contenha filtros relacionados à: Modais de transporte, estados e municípios. | 3 | A FAZER
8 | MÉDIA | Como gestor, quero que esses dados sejam atualizados periodicamente. | 3 | A FAZER
9 | BAIXA | Como analista, quero que sejam feitos modelos de Dashboard para que possam ser utilizados como referência futuramente. | 2 | EM ANDAMENTO
10 | BAIXA | Como cliente, quero saber a finalidade do projeto proposto. | 1 | EM ANDAMENTO
11 | BAIXA | Como cliente, quero saber o que esperar desse projeto no futuro. | 1 | EM ANDAMENTO
12 | BAIXA | Como cliente, quero que os resultados do projeto sejam acessíveis e publicados a fora para fins de estudo. | 1 | A FAZER

## Backlog - 1° Sprint
Backlog - 1° Sprint
Ranking | Prioridade | User Story | Estimativa | Situação
1 | ALTÍSSIMA | Como gestor/analista, quero coletar dados das exportações e importações dos estados brasileiros e dos municípios do estado de São Paulo. | 6 | EM ANDAMENTO
2 | ALTA | Como analista, quero que esses dados possam ser lidos utilizando a linguagem de programação Python. | 5 | A FAZER
5 | MÉDIA | Como cliente, quero que os dados, relatórios e resultados estejam disponíveis na plataforma Github. | 2 | EM ANDAMENTO
6 | MÉDIA | Como gestor, quero organizar as tarefas atreladas aos projetos utilizando a ferramenta Jira. | 2 | EM ANDAMENTO
9 | BAIXA | Como analista, quero que seja criado um modelo de Dashboard para referência, que será utilizada futuramente. | 2 | EM ANDAMENTO
10 | BAIXA | Como cliente, quero saber qual a finalidade do projeto proposto. | 1 | A FAZER
11 | BAIXA | Como cliente, quero saber o que esperar desse projeto no futuro | 1 | A FAZER

## Backlog - 2° Sprint
Backlog - 2° Sprint
Ranking | Prioridade | User Story | Estimativa | Situação
3 | ALTA | Como analista/cliente, quero que esses dados possam ser visualizados através de um Dashboard feito no Power BI. | 4 | A FAZER
7 | MÉDIA | Como analista/cliente, quero que o Dashboard contenha filtros relacionados à: Modais de transporte, estados e municípios. | 3 | A FAZER
8 | MÉDIA | Como gestor, quero que esses dados sejam atualizados periodicamente. | 3 | A FAZER

## Backlog - 3° Sprint
Backlog - 3° Sprint
Ranking | Prioridade | User Story | Estimativa | Situação
4 | ALTA | Como gestor, quero que seja feito um relatório de todos os processos feitos no projeto. | 4 | A FAZER
12 | BAIXA | Como cliente, quero que os resultados do projeto sejam acessíveis e publicados a fora para fins de estudo. | 1 | A FAZER