## Backlog
PRODUCT BACKLOG
Rank | Prioridade | User Story | Estimativa (Horas) | Status | Sprint | Requisitos do parceiro
1 | Alta | Como analista/gestor, quero que os dados coletados passem por uma limpeza inicial em linguagens de programação, para garantir consistência no dashboard. | 6 | Em andamento | 1
2 | Alta | Como gestor/analista, quero que a primeira versão do dashboard use a base geral do Renaest, para começar a análise de forma consistente. | 6 | Em andamento | 1
3 | Alta | Como analista/gestor, quero acessar o dashboard no Power BI com interface para visualizar os indicadores de forma intuitiva. | 4 | Em andamento | 1
9 | Média | Como gestor/analista, quero ter os dados apresentados em gráficos,, para facilitar a interpretação e análise. | 4 | Em andamento | 1
10 | Média | Como gestor/analista, quero visualizar os dados por estado, por município e por rodovia, para comparar diferentes níveis de abrangência. | 4 | Em andamento | 1
14 | Baixa | Como gestor/analista, quero filtros interativos e exportação dos dados, para explorar diferentes cenários e compartilhar informações quando necessário. | 4 | Em andamento | 1 |  | Em andamento
4 | Alta | Como analista/gestor, quero visualizar taxas de mortalidade por 100 mil habitantes em cada estado, para que eu possa comparar os riscos regionais e gravidades dos acidentes. | 4 | Em andamento | 2
5 | Alta | Como analista/gestor, quero um ranking destacando os estados com maior e menor número de mortes, para facilitar comparações visuais. | 4 | Em andamento | 2
6 | Alta | Como analista/gestor, quero visualizar quais estados tiveram maior eficiência na redução de mortes no trânsito. | 4 | Em andamento | 2
11 | Média | Como gestor/analista, quero acompanhar a evolução histórica dos indicadores, para identificar tendências ao longo do tempo. | 4 | Em andamento | 2
12 | Média | Como analista/gestor, quero segmentar os dados por tipo de veículo, região, ano e gravidade do sinistro para analisar os sinistros mais recorrentes. | 4 | Em andamento | 2 |  | Lista
15 | Baixa | Como gestor/analista, quero monitorar indicadores e apoiar decisões, para melhorar a gestão da segurança viária. | 4 | Em andamento | 2 |  | Concluído
7 | Alta | Como gestor, quero um ranking de eficiência dos municípios de SP com mais de 100 mil habitantes, considerando frota, população, orçamento municipal e quantidade de sinistros, para avaliar e comparar a eficiência municipal. | 4 | Em andamento | 3
8 | Alta | Como gestor/analista, quero visualizar os indicadores de mortalidade, sazonalidade dos acidentes (mensal, semanal, diária e horária), tipos de veículos envolvidos e tamanho da frota por município, para ter uma visão completa da situação. | 4 | Em andamento | 3
13 | Média | Como analista/gestor, quero aplicar filtros por tipo de veículo (carros, motos, caminhões), para analisar quais contribuem mais para os sinistros. | 4 | Em andamento | 3 |  | Aguardando início
Atrasada
Alta
Baixa
Média

## Sprint_1
Rank | Prioridade | User Story | Estimativa (Horas) | Status | Sprint | Requisitos do parceiro
1 | Alta | Como analista/gestor, quero que os dados coletados passem por uma limpeza inicial em linguagens de programação, para garantir consistência no dashboard. | 6 | Em andamento | 1
2 | Alta | Como gestor/analista, quero que a primeira versão do dashboard use a base geral do Renaest, para começar a análise de forma consistente. | 6 | Em andamento | 1
3 | Alta | Como analista/gestor, quero acessar o dashboard no Power BI com interface para visualizar os indicadores de forma intuitiva. | 4 | Em andamento | 1
9 | Média | Como gestor/analista, quero ter os dados apresentados em gráficos,, para facilitar a interpretação e análise. | 4 | Em andamento | 1
10 | Média | Como gestor/analista, quero visualizar os dados por estado, por município e por rodovia, para comparar diferentes níveis de abrangência. | 4 | Em andamento | 1
14 | Baixa | Como gestor/analista, quero filtros interativos e exportação dos dados, para explorar diferentes cenários e compartilhar informações quando necessário. | 4 | Em andamento | 1

## Sprint_2
Rank | Prioridade | User Story | Estimativa (Horas) | Status | Sprint | Requisitos do parceiro
4 | Alta | Como analista/gestor, quero visualizar taxas de mortalidade por 100 mil habitantes em cada estado, para que eu possa comparar os riscos regionais e gravidades dos acidentes. | 4 | Em andamento | 2
5 | Alta | Como analista/gestor, quero um ranking destacando os estados com maior e menor número de mortes, para facilitar comparações visuais. | 4 | Em andamento | 2
6 | Alta | Como analista/gestor, quero visualizar quais estados tiveram maior eficiência na redução de mortes no trânsito. | 4 | Em andamento | 2
11 | Média | Como gestor/analista, quero acompanhar a evolução histórica dos indicadores, para identificar tendências ao longo do tempo. | 4 | Em andamento | 2
12 | Média | Como analista/gestor, quero segmentar os dados por tipo de veículo, região, ano e gravidade do sinistro para analisar os sinistros mais recorrentes. | 4 | Em andamento | 2
15 | Baixa | Como gestor/analista, quero monitorar indicadores e apoiar decisões, para melhorar a gestão da segurança viária. | 4 | Em andamento | 2

## Sprint_3
Rank | Prioridade | User Story | Estimativa (Horas) | Status | Sprint | Requisitos do parceiro
7 | Alta | Como gestor, quero um ranking de eficiência dos municípios de SP com mais de 100 mil habitantes, considerando frota, população, orçamento municipal e quantidade de sinistros, para avaliar e comparar a eficiência municipal. | 4 | Em andamento | 3
8 | Alta | Como gestor/analista, quero visualizar os indicadores de mortalidade, sazonalidade dos acidentes (mensal, semanal, diária e horária), tipos de veículos envolvidos e tamanho da frota por município, para ter uma visão completa da situação. | 4 | Em andamento | 3
13 | Média | Como analista/gestor, quero aplicar filtros por tipo de veículo (carros, motos, caminhões), para analisar quais contribuem mais para os sinistros. | 4 | Em andamento | 3